## Previsão de disponibilidade
| Abril | [15 empty] | Maio
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Recurso | 1º sprint | [6 empty] | 2º sprint | [6 empty] | 3ºsprint | [6 empty] | Total por recurso
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
João | 1 | 2 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 15
Joana |  | 3 | [19 empty] | 3
Joaquim |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 21
Joaquina |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 6 |  | 18
José | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 23
Josefina | [17 empty] | 6 |  |  |  | 6
Total por dia | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 86
Total por sprint | 26 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 36

## Tempo dispendido
| Abril | [15 empty] | Maio
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Recurso | 1º sprint | [6 empty] | 2º sprint | [6 empty] | 3ºsprint | [6 empty] | Total por recurso
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
João | 1 | 1 | [9 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 14
Joana |  | 4 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9
Joaquim |  | 4 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 19
Joaquina |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 6 |  | 15
José | [6 empty] | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 23
Josefina |  |  | 2 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 8
Total por dia | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 12 | 88
Total por sprint | 25 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 39

## Release backlog
História |  | Pontos | Sequência de Fibonacci
Permitir login e logout do sistema |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | …
Um utilizador pode autenticar-se perante o sistema introduzindo o nome de utilizador e uma palavra-passe. O sistema deve ainda permitir a eliminação da informação sobre o utilizador autenticado.
Xpto |  | 5
Descrição…
… |  | …
…

## Execução - 1º Sprint
História | Tarefa | Quem | Tempo até concluir tarefa (em pessoa-hora)
|  |  | Estimativa Inicial | 15/Abril | 16/Abril | 17/Abril | 18/Abril | 19/Abril | 20/Abril | 21/Abril
| Execução ideal |  | 18.5 | 15.8571 | 13.2143 | 10.5714 | 7.9286 | 5.2857 | 2.6429 | 0
| Total por dia |  | 18.5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
Permitir login e logout do sistema | Descrever casos de uso Login/Logout | XX | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir testes de aceitação para login/logout | YY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rever modelo de domínio para suportar autenticação | XX, YY | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar classes de domínio para autenticação | ZZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar serviços login/logout | ZZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de apresentação login/logout | ZZ, XX, YY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Xpto | Rever modelo de domínio |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar classes de domínio
…
…
…
…
…
…
…

## Execução - 2º Sprint
História | Tarefa | Quem | Tempo até concluir tarefa (em pessoa-hora)
|  |  | Estimativa Inicial | 22/Abril | 23/Abril | 24/Abril | 25/Abril | 26/Abril | 27/abril | 28/Abril
| Execução ideal |  | 18.5 | 15.8571 | 13.2143 | 10.5714 | 7.9286 | 5.2857 | 2.6429 | 0
| Total por dia |  | 18.5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
Permitir login e logout do sistema | Descrever casos de uso Login/Logout | XX | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir testes de aceitação para login/logout | YY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rever modelo de domínio para suportar autenticação | XX, YY | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar classes de domínio para autenticação | ZZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar serviços login/logout | ZZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de apresentação login/logout | ZZ, XX, YY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Xpto | Rever modelo de domínio |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar classes de domínio
…
…
…
…
…
…
…

## Execução - 3º Sprint
História | Tarefa | Quem | Tempo até concluir tarefa (em pessoa-hora)
|  |  | Estimativa Inicial | 29/Abril | 30/Abril | 1/Maio | 2/Maio | 3/Maio | 4/Maio | 5/Maio
| Execução ideal |  | 18.5 | 15.8571 | 13.2143 | 10.5714 | 7.9286 | 5.2857 | 2.6429 | 0
| Total por dia |  | 18.5 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
Permitir login e logout do sistema | Descrever casos de uso Login/Logout | XX | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definir testes de aceitação para login/logout | YY | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rever modelo de domínio para suportar autenticação | XX, YY | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementar classes de domínio para autenticação | ZZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar serviços login/logout | ZZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Implementar camada de apresentação login/logout | ZZ, XX, YY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Xpto | Rever modelo de domínio |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar classes de domínio
…
…
…
…
…
…
…